ფორმა  N1

განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

შესყიდვის ობიექტი:   500 კვ ეგხ ,,კავკასიონის’’ #223-#226  საყრდენებს შორის არსებული #225 კუთხური საანკერო საყრდენის (კოდორის ხეობა) ბაგირული ხიდით შეცვლის სამუშაოები.

ქ.თბილისი                                                                                       18 ივნისი 2026 წ.

- სს გეს „საქრუსენერგო“  შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს  მითითებული სამუშაოს შესყიდვისათვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი უფლებამოსილია პრეტენდენტების შერჩევის მიზნით შეაფასოს მათი განაცხადებები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან, ასევე შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან წინამდებარე ფასთა გამოკითხვის კონკურსში გამარჯვებული კომპანიისთვის ობიექტზე დაშვების  სანებართვო დოკუმენტაციის მოპოვებიდან, არაუგვიანეს 20 (ოცი) დღისა დადოს მასთან შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ენა ქართული.

- შემსყიდველი სს გეს ,,საქრუსენერგო’’ აფრთხილებს კონკურსში მონაწილეობის მსურველ ყველა კომპანიას:

- ეგხ „კავკასიონის“ შეკეთებაში ყოფნის მითითებული ვადები საქართველოს ეროვნული სადისპეჩერო ცენტრის მოთხოვნით, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გარკვეული ვადით შეიცვალოს ან/და სრულად გაუქმდეს.

2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და თანდართული ფორმების მიხედვით:

ა)   განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);

ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის და ვადევის შესახებ, ფორმა N3 (ტექნიკური დავალება - თან ერთვის);

გ)   ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების შესახებ, ფორმა N4 (თან ერთვის);

დ)  500 კვ ეგხ ,,კავკასიონის’’ #223-#226  საყრდენებს შორის არსებული #225 კუთხური საანკერო საყრდენის ბაგირული ხიდით შეცვლის პროექტი (თან ერთვის)

ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში, სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აკრედიტირებული - A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს  ზედამხედველის (ან შემსყიდველის უფლებამოსილი ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების) მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ის   და შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. დასაშვებია წინასწარი გადახდა. მოთხოვნილი ავანსის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 30%. ავანსის  მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული   ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების  3,5%-ს (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) ოდენობით. რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების  ვადას.

პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს, უნდა წარმოადგინოს  მოთხოვნილი ინფორმაცია და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

- ცნობა რომ, არ ერიცხება დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე;

- ცნობა რომ, ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;

- ცნობა რომ, არ მიმდინარეობს კომპანიის ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია;

- ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის რანგში) ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები;

- ინფორმაცია  სამუშაოებზე დასასაქმებელი პერსონალის შესახებ;

- შეფასებას დაექვემდებარება მხოლოდ ის წინადადებები, რომელიც პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს,  შეესაბამება  ტექნიკურ დავალებას  და  შესყიდვისთვის გათავლისწინებულ თანხობრივ პარამეტრს.

3. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს შესყიდვების სამსახური.

4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2026  წ.  29 ივნისის 14:00 საათი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

5. წარმოდგენილი განაცხადები გაიხსნება  2026 წლის 29 ივნისს და შეფასდება არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ივლისისა, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.

6. განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-5 პუნქტში მითითებულ მისამართზე, დალუქულ კონვერტში წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება.

7. ფასები შემოთავაზებული უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება);

8. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მისი  წარდგენის დღიდან.

9. შემოსული განაცხადი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მიერ შემუშავებულ „ტექნიკურ დავალებას, სამუშაოთა მოცულობებს და შესავსებ სახარჯთაღრიცხვო ცხრილს,” - განაცხადი, რომელიც არ პასუხობს მე-2 და მე-3 პუნქტებში აღნიშნულ პირობებს,  შესყიდვისთვის განსაზღვრულ ფინანსურ პარამეტრს და არ შეესამამება ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურისთვის შემუშავებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო, ხოლო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილე პირი იქნება დისკვალიფიცირებული. ასევე, სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს უფლება აქვს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის განხორციელება, როდესაც ამის აუცილებლობა წარმოიქმნება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო.

10. გამარჯვებულად მიიჩნევა და შესყიდვის ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ მიმწოდებელს შორის, რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს და რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი.

11. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებში.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

შესყიდვების სამსახური - მობ: 595 00 33 33.

ტექნიკური სამსახური - მობ: 599 27 20 40.

ფორმა N2

განცხადება მონაწილეობაზე

ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში თქვენს ________________________________

(მიეთითება მოწვევის თარიღი)

მოწვევასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ განზრახული გვაქვს მივიღოთ მონაწილეობა პროცედურაში და წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით:

ა)    განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);

ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ, ფორმა N3 (ტექნიკური დავალება - თან ერთვის);

გ)  ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების შესახებ, ფორმა N4 (თან ერთვის);

ვადასტურებთ რა, რომ ჩვენ __________________  ვეთანხმებით თქვენს

(მონაწილე პირის დასახელება)

მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, ვიღებთ ვალდებულებას გაგიფორმოთ ხელშეკრულება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

წინამდებარე განაცხადი ძალაშია წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში

მონაწილე პირის

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ფორმა N3

ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ

ტექნიკური დავალება

500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში (2026 წლის 22 ივნისიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით) N223-N226 საყრდენებს შორის არსებული N225 კუთხურ-საანკერო საყრდენის ბაგირული ხიდით შეცვლის სამუშაოებზე

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმით (პროექტი „სვანეთი“) ელექტროგადამცემი ხაზის „კავკასიონის“ კოდორის ხეობაში გამავალ მონაკვეთზე შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით გათვალისწინებულია N225 კუთხური-საანკერო საყრდენის ბაგირული დაკიდებით შეცვლის სამუშაოები. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 2025 წელს გაიწმინდა და აღდგა 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N219-დან N226 საყრდენამდე არსებული მისასვლელი გზები სამუშაოთა წარმოების მოედნებამდე N223, N225 და N226 საყრდენებამდე და N224 და ბაგირულ დაკიდებამდე პერსონალისა და ტექნიკის მისაყვანად, რამაც საშუალება მოგვცა 2026 წლისათვის განვახორციელოთ  N225 საყრდენის ნაცვლად (რომლის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია), გადამცემი ხაზის სადენების  კლდეებს შორის გაჭიმულ ბაგირებზე დაკიდება.

500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N223-N226 საყრდენებს შორის არსებული N225 კუთხურ-საანკერო საყრდენის ბაგირული ხიდით შეცვლის სამუშაოები მოიცავს:

- სამივე ფაზის სადენების დემონტაჟს N223 საყრდენიდან N226 საყრდენამდე (მათ შორის N224 ბაგირული დაკიდებიდან) - 9 სადენი, თითოეული  2310 მ, ჯამში 20790 მ;

- N225 საყრდენის სამივე დგარის დემონტაჟს;

- ბაგირული დაკიდების ბოლოებში სამონტაჟო მოედნების მოწყობა მდინარე კლიჩის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს;

- მდინარე კლიჩის ორივე მხარეს კლდეებში ჩამონტაჟებულ ანკერებზე 6 მზიდი ბაგირის (თითოეული 720 მ, Ф 22,5 მმ) დამაგრებას და გაჭიმვას;

- ბაგირებზე სადენების დასამაგრებელი ტრავერსების, იზოლაცია-არმატურისა და სადენების (დროებით) გატარებისათვის გორგოლაჭების დამონტაჟებას;

- სადენების გაშლას ხელით, N223-დან N226 საყრდენამდე (N224 და N225 ბაგირული დაკიდების ლოკაციების გავლით);

- სადენების დაანკერებას N226 საყრდენზე;

- N225 ბაგირული დაკიდების გორგოლაჭებზე სადენების გატარებას;

- N224 ბაგირული დაკიდების გორგოლაჭებზე სადენების გატარებას;

- სადენების დაანკერებას N223 საყრდენზე;

- სადენების დამაგრებას N224 და N225 ბაგირული დაკიდების მომჭერებში;

- N223-N226 საანკერო მალში თითოეულ ფაზაზე გამბრჯენების 38 ჯგუფის დამონტაჟებას;

N225 ბაგირული დაკიდების ტესტირების ჩატარებას შემოყინვით გამოწვეული დატვირთვების გათვალისწინებით.

აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისათვის 500 ეგხ „კავკასიონი“ შეკეთებაში ჩადგება 2026 წლის 22 ივნისიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მკაცრად ელექტროგადამცემი ხაზის შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში და თანდართული პროექტის შესაბამისად.

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მოთხოვნით 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეკეთებაში ჩაყენების ვადები შეიძლება შეიცვალოს.

სამუშაოთა წარმოების პერიოდში კონტრაქტორის პერსონალის შრომის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს (მიმწოდებელს).

კონტრაქტორმა (მიმწოდებელმა)  შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების (ფორმა-N4) განფასებისას უნდა გაითვალისწინოს, რომ შესასრულებელი სამუშაოებისთვის საჭირო მასალებს გადასცემს შემსყიდველი. მასალების გადაცემის სავარაუდო ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ენგურის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, რაზედაც მხარეებს შორის გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

კონტრაქტორმა (მიმწოდებელმა) უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების განსახორციელებლად გადაცემული მასალების ტრანსპორტირება სამუშაო ადგილამდე.

პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს ტექნიკურ დავალებას და დაადასტუროს ხელმოწერით, რომ სამუშაოები შესრულდება თანდართული (ფორმა-N3) ტექნიკური დავალების, შესასრულებელი სარემონტო სამუშაოების (ფორმა-N4) მოცულობების და პროექტის შესაბამისად.

პრეტენდენტის უფლებემოსილი პირის

ხელმოწერა ______________